|  | Финансово-хозяйственная деятельность |
| --- | --- |
| 2.1 | Контроль за техническим состоянием оборудования | в течение учебного года | Панковская Е.Н. Кочкин А.А. Ножкина А.В. | Своевременное обслуживание оборудования |
| 2.2 | Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение учебного года | Панковская Е.Н. Кочкин А.А. Ножкина А.В. |  |
|  | Организационные мероприятия |
| 3.1 | Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», -расписания занятий Центра «Точка роста», | до 01 сентября 2022 | Тихова Т.А. Панковская Е.Н. | Документы размещены на официальном сайте ОО |
| 3.2 | Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на Портал персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (https://yar.pfdo.ru) | до 30 августа 2022 | Тихова Т.А. | Программы размещены на сайте ПФДО |
| 3.3 | Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ (по согласованию с муниципальным органом управления образованием) | 09.2022 | Тихова Т.А. | Договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО |
| 3.4 | Зачисление обучающихся на программы ДОД на Портале персонифицированного дополнительного образования Ярославской области (https://yar.pfdo.ru) | до 30 сентября 2022 далее ежегодно | Руководитель образовательной организации | Сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования |
|  | Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста» |
| 4.1 | Обучение педагогов (не прошедших ранее) по программам федерального оператора: - сбор информации о педагогах центра; - обучение педагогов; - получение удостоверений | согласно графику до 30 апреля 2022 12 мая 2022 – 06 июня 2022 до 01 сентября 2022 | Панковская Е.Н. | Получение удостоверений о прохождении ППК Учителя: физики, химии, биологии, технологии, информатики начальных классов |
| 4.2 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение года по плану ИРО/ЦНППМ | Тихова Т.А. | Справка |
| 4.3 | Участие педагогов Центра «Точка роста» в Фестивале ТР | ноябрь 2022 | Тихова Т.А. | Приказ об итогах мероприятия |
|  | Информационное сопровождение |
| 5.1 | Корректировка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями | 15 июня 2022 | Тихова Т.А. Ножкина А.В. | Раздел скорректирован в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора |
| 5.2 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | в течение года | Ножкина А.В. | Регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО |
| 5.3 | Информирование общественности о функционировании центра образования «Точка роста»: - - размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях. . | в течение учебного года | Ножкина А.В. | Регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д. |
| Мониторинговые и контрольные мероприятия |
| 6.1 | Региональные и муниципальные мониторинги |
| 6.1.1 | Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР в ИРО | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | Руководитель ОО, ИРО | Информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года |
| 6.1.2 | Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР у Федерального оператора | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | Руководитель ОО, ИРО | Информация направлена в ИРО в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года по установленной форме Информационная справка о повышении квалификации педагогических работников направлена в ГКУ ЯО Агентство в срок до 25.08.2022 |
| 6.1.3 | Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | 01 октября 2021 года, далее ежеквартально | Руководитель ОО, ГКУ ЯО Агентство | Отчет о достижении показателей, направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года в ГКУ ЯО Агентство по итогам мониторинга |
| 6.2.1 | Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП | до 25.09.2022 | Тихова Т.А. |  |
| 6.2.2 | Контроль использования оборудования в образовательной деятельности | в течение учебного года | Тихова Т.А. | Учет оборудования ведется |
| 6.2.3 | Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей; - Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей | в течение учебного года | Администрация ОО | Контроль организован Приняты управленческие решения |
| 6.2.4 | Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации. | в течение учебного года | Тихова Т.А. | Мониторинг проведен. Приняты управленческие решения |